## สรุปผลและลงนาม
สรุปผลการทดสอบระบบ (UAT) — ระบบ POS คาเฟ่ตะวันอ้อมข้าว
เกณฑ์การตรวจรับ: รายการทดสอบในขอบเขต TOR (ข้อ 3.1–3.11 และข้อ 4) ต้องมีผล 'ผ่าน' ครบทุกรายการ รายการในชีต 'ฟังก์ชันเพิ่มเติม (นอก TOR)' ไม่อยู่ในเกณฑ์การตรวจรับ
โมดูล | จำนวนข้อทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยังไม่ทดสอบ
3.1 ผู้ใช้และสิทธิ์ | 8
3.2 บุคลากรและการลา | 9
3.3 กะงานและงานพนักงาน | 5
3.4 การจัดการเงินสด | 4
3.5 เมนูและสูตรวัตถุดิบ | 8
3.6 คลังสินค้าและรับสินค้า | 7
3.7 คำสั่งซื้อและ KDS | 9
3.8 สั่งซื้อล่วงหน้า | 6
3.9 รายการของที่ต้องซื้อ | 3
3.10 ข้อมูลลูกค้า (CRM) | 4
3.11 รายงานและแดชบอร์ด | 10
ข้อ 4 ข้อกำหนดทางเทคนิค | 4
ผลการตรวจรับ: [ ] ผ่านการตรวจรับ [ ] ไม่ผ่านการตรวจรับ
ลงชื่อ ____________________ (ผู้ว่าจ้าง) |  |  | ลงชื่อ ____________________ (ผู้รับจ้าง)
ชื่อ-สกุล ____________________ |  |  | ชื่อ-สกุล ____________________
วันที่ ____________________ |  |  | วันที่ ____________________

## 3.1 ผู้ใช้และสิทธิ์
การทดสอบ: 3.1 ผู้ใช้และสิทธิ์
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.1
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-AUTH-01 | เข้าสู่ระบบด้วย PIN ที่ถูกต้อง | 1. เปิดแอป 2. กรอก PIN ของพนักงานที่มีอยู่ 3. กดเข้าสู่ระบบ | เข้าสู่ระบบสำเร็จ แสดงชื่อและบทบาทของพนักงาน
UAT-AUTH-02 | เข้าสู่ระบบด้วย PIN ผิด | 1. กรอก PIN ที่ไม่ถูกต้อง 2. กดเข้าสู่ระบบ | ระบบปฏิเสธ แสดงข้อความแจ้งเตือน ไม่เข้าสู่ระบบ
UAT-AUTH-03 | อายุเซสชัน 8 ชั่วโมง (1 กะ) | 1. เข้าสู่ระบบ 2. ตรวจสอบอายุของเซสชัน/โทเคนที่ได้รับ | เซสชันมีอายุ 8 ชั่วโมง เมื่อหมดอายุต้องเข้าสู่ระบบใหม่
UAT-AUTH-04 | เจ้าของ (Owner) เข้าถึงรายงานได้ | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Owner 2. เปิดเมนูรายงานยอดขาย | เปิดรายงานได้ครบทุกรายงาน
UAT-AUTH-05 | บาริสต้าไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Barista 2. พยายามยกเลิก (Void) ออเดอร์ | ระบบปฏิเสธ (เฉพาะผู้จัดการ/เจ้าของเท่านั้น)
UAT-AUTH-06 | บาริสต้าไม่สามารถจัดการบัญชีพนักงานได้ | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Barista 2. พยายามเปิดหน้าจัดการพนักงาน | ระบบปฏิเสธการเข้าถึง
UAT-AUTH-07 | เบเกอร์มีสิทธิ์เทียบเท่าบาริสต้า | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Baker 2. รับออเดอร์ 1 รายการ 3. เปิดหน้าการผลิต | ทำรายการได้เช่นเดียวกับบาริสต้า และเข้าถึงงานผลิตได้
UAT-AUTH-08 | พนักงานที่ถูกปิดการใช้งานเข้าสู่ระบบไม่ได้ | 1. ผู้จัดการปิดการใช้งานบัญชีพนักงาน 2. พนักงานคนดังกล่าวพยายามเข้าสู่ระบบ | เข้าสู่ระบบไม่ได้

## 3.2 บุคลากรและการลา
การทดสอบ: 3.2 บุคลากรและการลา
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.2
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-HR-01 | สร้างบัญชีพนักงานพร้อมข้อมูลครบถ้วน | 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการ 2. สร้างพนักงานใหม่: ชื่อ, PIN, บทบาท, ตำแหน่ง, เบอร์โทร, อีเมล, ที่อยู่ 3. บันทึก | สร้างสำเร็จ ข้อมูลแสดงครบทุกช่อง
UAT-HR-02 | แก้ไขข้อมูลพนักงาน | 1. เปิดข้อมูลพนักงานที่มีอยู่ 2. แก้ไขเบอร์โทรและตำแหน่ง 3. บันทึก | ข้อมูลอัปเดตถูกต้อง
UAT-HR-03 | ปิดการใช้งานบัญชีพนักงาน | 1. เลือกพนักงาน 2. ปิดการใช้งานบัญชี | บัญชีถูกปิด พนักงานเข้าสู่ระบบไม่ได้ ข้อมูลเดิมยังคงอยู่
UAT-HR-04 | ป้องกันเบอร์โทรซ้ำในสาขาเดียวกัน | 1. สร้างพนักงานใหม่ด้วยเบอร์โทรที่มีอยู่แล้วในสาขา | ระบบปฏิเสธ แจ้งว่าเบอร์โทรซ้ำ
UAT-HR-05 | ป้องกันอีเมลซ้ำในสาขาเดียวกัน | 1. สร้างพนักงานใหม่ด้วยอีเมลที่มีอยู่แล้วในสาขา | ระบบปฏิเสธ แจ้งว่าอีเมลซ้ำ
UAT-HR-06 | พนักงานยื่นคำขอลา | 1. เข้าสู่ระบบเป็นพนักงาน 2. ยื่นคำขอลา ระบุประเภท (พักร้อน/ป่วย/กิจ/อื่นๆ) และช่วงวันที่ | คำขอถูกบันทึก สถานะ 'รออนุมัติ'
UAT-HR-07 | ผู้จัดการอนุมัติคำขอลา | 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการ 2. เปิดคำขอลาที่รออนุมัติ 3. กดอนุมัติ | สถานะเปลี่ยนเป็น 'อนุมัติ' และบันทึกประวัติ
UAT-HR-08 | ผู้จัดการปฏิเสธคำขอลา | 1. เปิดคำขอลาที่รออนุมัติ 2. กดปฏิเสธ | สถานะเปลี่ยนเป็น 'ปฏิเสธ' และบันทึกประวัติ
UAT-HR-09 | ดูประวัติการลาย้อนหลัง | 1. เปิดหน้าประวัติการลาของพนักงาน | เห็นรายการลาทั้งหมดพร้อมสถานะ

## 3.3 กะงานและงานพนักงาน
การทดสอบ: 3.3 กะงานและงานพนักงาน
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.3
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-SHF-01 | กำหนดกะทำงานให้พนักงาน | 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการ 2. สร้างกะ: เลือกพนักงาน วันเวลาเริ่ม-เลิกงาน 3. บันทึก | กะถูกบันทึกและแสดงในตาราง
UAT-SHF-02 | กรองดูตารางกะเป็นรายสัปดาห์ | 1. เปิดตารางกะ 2. เลือกช่วงสัปดาห์ | แสดงเฉพาะกะในสัปดาห์ที่เลือก
UAT-SHF-03 | แก้ไข/ลบกะทำงาน | 1. เลือกกะที่มีอยู่ 2. เปลี่ยนเวลา แล้วบันทึก 3. ลบกะอีกรายการหนึ่ง | การแก้ไขและการลบมีผลถูกต้อง
UAT-SHF-04 | ผู้จัดการสร้างและมอบหมายงาน | 1. สร้างงานใหม่ ระบุรายละเอียดและผู้รับผิดชอบ | งานแสดงในรายการของพนักงาน สถานะ 'รอดำเนินการ'
UAT-SHF-05 | สถานะงานครบวงจร | 1. พนักงานเปลี่ยนสถานะงาน: รอดำเนินการ → กำลังดำเนินการ → รอการตรวจสอบ 2. ผู้จัดการตรวจและปิดงานเป็น 'เสร็จสิ้น' | สถานะเปลี่ยนตามลำดับและบันทึกถูกต้อง

## 3.4 การจัดการเงินสด
การทดสอบ: 3.4 การจัดการเงินสด
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.4
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-CSH-01 | ผู้จัดการเปิดเซสชันเงินสด (เปิดลิ้นชัก) | 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการ 2. เปิดเซสชันเงินสด กรอกยอดเงินเปิด | เซสชันเปิดสำเร็จ บันทึกยอดเงินเปิดและเวลา
UAT-CSH-02 | ปิดเซสชันเงินสด (ปิดลิ้นชัก) | 1. เปิดเซสชันที่ค้างอยู่ 2. กรอกยอดเงินปิด แล้วปิดเซสชัน | เซสชันปิดสำเร็จ บันทึกยอดเงินปิดและเวลา
UAT-CSH-03 | บาริสต้าไม่สามารถเปิด/ปิดลิ้นชักได้ | 1. เข้าสู่ระบบเป็นบาริสต้า 2. พยายามเปิดเซสชันเงินสด | ระบบปฏิเสธ
UAT-CSH-04 | ดูประวัติเซสชันเงินสดย้อนหลัง | 1. เปิดรายการเซสชันเงินสด | เห็นยอดเงินเปิด-ปิดของแต่ละวัน/กะ

## 3.5 เมนูและสูตรวัตถุดิบ
การทดสอบ: 3.5 เมนูและสูตรวัตถุดิบ
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.5
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-MNU-01 | สร้างหมวดหมู่สินค้า | 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการ 2. สร้างหมวดหมู่ใหม่ 3. บันทึก | หมวดหมู่แสดงในรายการ
UAT-MNU-02 | สร้างสินค้าพร้อมรายละเอียดครบ | 1. สร้างสินค้า: ชื่อ, คำอธิบาย, ราคา, หมวดหมู่, สถานะจำหน่าย | สินค้าแสดงในเมนูพร้อมราคาถูกต้อง
UAT-MNU-03 | ปิดการจำหน่ายสินค้า | 1. แก้ไขสินค้า เปลี่ยนสถานะเป็นไม่จำหน่าย | สินค้าไม่ปรากฏ/สั่งไม่ได้ในหน้ารับออเดอร์
UAT-MNU-04 | ผูกสูตรวัตถุดิบเข้ากับสินค้า | 1. เปิดสินค้า 2. เพิ่มรายการวัตถุดิบและปริมาณที่ใช้ต่อ 1 หน่วยขาย 3. บันทึก | สูตรถูกบันทึกครบทุกรายการ
UAT-MNU-05 | ขายแล้วตัดสต็อกตามสูตร | 1. จดยอดสต็อกวัตถุดิบก่อนขาย 2. ขายสินค้าที่มีสูตร 1 รายการ 3. ตรวจสอบสต็อกหลังขาย | สต็อกวัตถุดิบลดลงตามปริมาณในสูตรพอดี
UAT-MNU-06 | สร้างกลุ่มตัวเลือก (Modifiers) พร้อมราคาเพิ่ม | 1. สร้างกลุ่มตัวเลือก เช่น ขนาด/ความหวาน/ท็อปปิ้ง 2. เพิ่มตัวเลือกพร้อมราคาบวกเพิ่ม 3. ผูกกลุ่มกับสินค้า | ตัวเลือกแสดงตอนสั่งสินค้าและบวกราคาถูกต้อง
UAT-MNU-07 | บังคับเลือกตัวเลือกที่จำเป็น | 1. ตั้งค่ากลุ่มตัวเลือกเป็น 'บังคับเลือก' 2. สั่งสินค้าโดยไม่เลือกตัวเลือก | ระบบไม่ให้ยืนยันออเดอร์จนกว่าจะเลือก
UAT-MNU-08 | แก้ไขราคาสินค้า | 1. แก้ไขราคาสินค้า 2. สั่งสินค้านั้นใหม่ | ออเดอร์ใหม่ใช้ราคาที่แก้ไขแล้ว ออเดอร์เก่าไม่เปลี่ยน

## 3.6 คลังสินค้าและรับสินค้า
การทดสอบ: 3.6 คลังสินค้าและรับสินค้า
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.6
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-INV-01 | ดูสต็อกคงเหลือปัจจุบัน | 1. เปิดหน้าคลังสินค้า | เห็นรายการวัตถุดิบพร้อมจำนวนคงเหลือและหน่วย
UAT-INV-02 | ตั้งระดับขั้นต่ำ (Par Level) และแจ้งเตือนสต็อกต่ำ | 1. ตั้ง Par Level ของวัตถุดิบให้สูงกว่ายอดคงเหลือ 2. เปิดรายงาน/หน้าแจ้งเตือนสต็อกต่ำ | วัตถุดิบรายการนั้นปรากฏในรายการสต็อกต่ำ
UAT-INV-03 | ยืนยันใบรับสินค้าแล้วสต็อกเพิ่ม | 1. สร้างใบรับสินค้า (Goods Receipt) ระบุรายการและจำนวน 2. ยืนยันใบรับ | สต็อกเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่รับ
UAT-INV-04 | บันทึกการรับสินค้าเป็นล็อต พร้อมวันหมดอายุและซัพพลายเออร์ | 1. สร้างใบรับสินค้า ระบุวันหมดอายุและชื่อซัพพลายเออร์ 2. ยืนยัน 3. เปิดดูรายละเอียดล็อต | ล็อตแสดงวันหมดอายุและซัพพลายเออร์ถูกต้อง
UAT-INV-05 | บันทึกของเสีย (Waste) พร้อมเหตุผล | 1. บันทึกของเสีย เลือกวัตถุดิบ จำนวน และเหตุผล (หมดอายุ/หก/ทดลอง/เสียหาย/อื่นๆ) | สต็อกลดลงและบันทึกเหตุผลไว้
UAT-INV-06 | ปรับปรุงยอดสต็อก (Adjustment) พร้อมเหตุผล | 1. ทำรายการปรับยอด ระบุจำนวนใหม่และเหตุผล | ยอดคงเหลือเปลี่ยนตาม และมีประวัติการปรับยอด
UAT-INV-07 | ประวัติการเคลื่อนไหวสต็อกแก้ไขย้อนหลังไม่ได้ | 1. เปิดประวัติการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ 2. ตรวจว่าการแก้ยอดทำได้ทางรายการปรับปรุงใหม่เท่านั้น | รายการเดิมไม่ถูกลบ/แก้ การแก้ไขปรากฏเป็นรายการปรับยอดใหม่

## 3.7 คำสั่งซื้อและ KDS
การทดสอบ: 3.7 คำสั่งซื้อและ KDS
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.7
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-ORD-01 | รับออเดอร์ทานที่ร้านพร้อมตัวเลือก | 1. สร้างออเดอร์ Dine-in 2. เพิ่มสินค้าพร้อมตัวเลือก (เช่น ขนาด/ความหวาน) 3. ยืนยัน | ออเดอร์ถูกสร้าง ราคารวมถูกต้อง (รวมราคาตัวเลือก)
UAT-ORD-02 | รับออเดอร์สั่งกลับ (Takeaway) | 1. สร้างออเดอร์ Takeaway 2. ยืนยัน | ออเดอร์บันทึกประเภทช่องทางถูกต้อง
UAT-ORD-03 | ชำระด้วยเงินสด | 1. เปิดออเดอร์สถานะรอดำเนินการ 2. เลือกชำระเงินสด | สถานะเปลี่ยนเป็น 'ชำระแล้ว' บันทึกวิธีชำระ
UAT-ORD-04 | ชำระด้วยบัตร | 1. ชำระออเดอร์ด้วยวิธี 'บัตร' | สถานะเปลี่ยนเป็น 'ชำระแล้ว' บันทึกวิธีชำระ
UAT-ORD-05 | ชำระด้วย QR | 1. ชำระออเดอร์ด้วยวิธี 'QR' | สถานะเปลี่ยนเป็น 'ชำระแล้ว' บันทึกวิธีชำระ
UAT-ORD-06 | สถานะออเดอร์ครบวงจร | 1. ไล่สถานะ: รอดำเนินการ → ชำระแล้ว → กำลังทำ → พร้อมส่ง → เสร็จสิ้น | เปลี่ยนสถานะได้ตามลำดับ ย้อนกลับ/ข้ามลำดับไม่ได้
UAT-ORD-07 | ออเดอร์ใหม่ขึ้นจอครัว (KDS) ทันทีโดยไม่รีเฟรช | 1. เปิดจอ KDS ค้างไว้ 2. สร้างออเดอร์ใหม่จากเครื่องอื่น | ออเดอร์ปรากฏบน KDS ทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ
UAT-ORD-08 | การเปลี่ยนสถานะสะท้อนบน KDS แบบเรียลไทม์ | 1. เปลี่ยนสถานะออเดอร์จากเครื่องหนึ่ง 2. ดูจอ KDS อีกเครื่อง | สถานะบน KDS อัปเดตทันที
UAT-ORD-09 | ผู้จัดการยกเลิกออเดอร์แล้วสต็อกคืนอัตโนมัติ | 1. จดสต็อกวัตถุดิบ 2. ผู้จัดการ Void ออเดอร์ที่ชำระแล้ว พร้อมเหตุผล 3. ตรวจสต็อกอีกครั้ง | สถานะเป็น 'ยกเลิก' สต็อกคืนเท่าที่ตัดไป และมีบันทึกการยกเลิก

## 3.8 สั่งซื้อล่วงหน้า
การทดสอบ: 3.8 สั่งซื้อล่วงหน้า
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.8
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-PRE-01 | สร้างพรีออเดอร์พร้อมชื่อลูกค้าและวันครบกำหนด | 1. สร้างพรีออเดอร์ ระบุลูกค้า วันครบกำหนด และรายการสินค้า | พรีออเดอร์ถูกบันทึก สถานะ 'รอดำเนินการ'
UAT-PRE-02 | เพิ่ม/ลบรายการในพรีออเดอร์ | 1. เปิดพรีออเดอร์ 2. เพิ่มสินค้า 1 รายการ 3. ลบสินค้า 1 รายการ | รายการและยอดรวมอัปเดตถูกต้อง
UAT-PRE-03 | ดูสรุปวัตถุดิบที่ต้องใช้ | 1. เปิดหน้าสรุปวัตถุดิบ (Ingredients) ของพรีออเดอร์ | แสดงรายการวัตถุดิบรวมตามสูตรของสินค้าทั้งหมดในพรีออเดอร์
UAT-PRE-04 | เริ่มผลิตแล้วตัดสต็อก | 1. จดสต็อกวัตถุดิบ 2. กด 'เริ่มผลิต' 3. ตรวจสต็อก | สถานะเป็น 'กำลังดำเนินการ' และสต็อกถูกตัดตามสูตร
UAT-PRE-05 | ปิดงานพรีออเดอร์ | 1. กด 'เสร็จสิ้น' บนพรีออเดอร์ที่กำลังดำเนินการ | สถานะเป็น 'เสร็จสิ้น'
UAT-PRE-06 | ยกเลิกก่อนเริ่มผลิต ไม่กระทบสต็อก | 1. สร้างพรีออเดอร์ใหม่ 2. ยกเลิกทันทีก่อนเริ่มผลิต 3. ตรวจสต็อก | สถานะเป็น 'ยกเลิก' สต็อกไม่เปลี่ยนแปลง

## 3.9 รายการของที่ต้องซื้อ
การทดสอบ: 3.9 รายการของที่ต้องซื้อ
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.9
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-SHP-01 | เพิ่มวัตถุดิบในรายการที่ต้องซื้อ | 1. เปิด Shopping List 2. เพิ่มรายการพร้อมจำนวน | รายการปรากฏใน Shopping List
UAT-SHP-02 | ลบรายการออกจากรายการที่ต้องซื้อ | 1. ลบรายการที่มีอยู่ | รายการหายไปจาก Shopping List
UAT-SHP-03 | ส่งออกข้อความเพื่อนำไปจัดซื้อ | 1. กดส่งออก/พิมพ์รายการ | ได้ข้อความรายการของที่ต้องซื้อ พร้อมคัดลอก/ส่งต่อได้

## 3.10 ข้อมูลลูกค้า (CRM)
การทดสอบ: 3.10 ข้อมูลลูกค้า (CRM)
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.10
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-CRM-01 | สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่ | 1. สร้างลูกค้า: ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล | ลูกค้าถูกบันทึกและค้นหาเจอ
UAT-CRM-02 | ค้นหาลูกค้าด้วยชื่อหรือเบอร์โทร | 1. ค้นหาด้วยบางส่วนของชื่อ 2. ค้นหาด้วยเบอร์โทร | พบลูกค้าที่ตรงเงื่อนไข
UAT-CRM-03 | ดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังของลูกค้า | 1. สร้างออเดอร์ผูกกับลูกค้า 2. เปิดหน้าโปรไฟล์ลูกค้า | เห็นรายการออเดอร์ล่าสุดของลูกค้า
UAT-CRM-04 | แก้ไขข้อมูลลูกค้า | 1. แก้ไขเบอร์โทร/อีเมลของลูกค้า 2. บันทึก | ข้อมูลอัปเดตถูกต้อง

## 3.11 รายงานและแดชบอร์ด
การทดสอบ: 3.11 รายงานและแดชบอร์ด
อ้างอิง: TOR ข้อ 3.11
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-RPT-01 | แดชบอร์ดประจำวันแสดงยอดออเดอร์และรายได้รวม | 1. สร้างและชำระออเดอร์อย่างน้อย 1 รายการวันนี้ 2. เปิดแดชบอร์ดประจำวัน | จำนวนออเดอร์และรายได้รวมตรงกับที่ขายจริง
UAT-RPT-02 | รายงานยอดขายแบบรายวัน | 1. เปิดรายงานยอดขาย เลือกช่วงวันที่ มุมมองรายวัน | ยอดขายแยกตามวันถูกต้อง
UAT-RPT-03 | รายงานยอดขายแบบรายชั่วโมง | 1. เลือกมุมมองรายชั่วโมง | ยอดขายแยกตามชั่วโมงถูกต้อง
UAT-RPT-04 | รายงานยอดขายแยกตามสินค้า | 1. เลือกมุมมองตามสินค้า | ยอดขายต่อสินค้าถูกต้อง
UAT-RPT-05 | รายงานยอดขายแยกตามหมวดหมู่ | 1. เลือกมุมมองตามหมวดหมู่ | ยอดขายต่อหมวดหมู่ถูกต้อง
UAT-RPT-06 | รายงานยอดขายแยกตามวิธีชำระเงิน | 1. เลือกมุมมองตามวิธีชำระเงิน | ยอดแยกเงินสด/บัตร/QR ถูกต้อง
UAT-RPT-07 | รายงานต้นทุนสินค้าขาย (COGS) | 1. เปิดรายงาน COGS เลือกช่วงวันที่ | แสดงปริมาณและต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ไป
UAT-RPT-08 | รายงานของเสีย | 1. เปิดรายงานของเสีย เลือกช่วงวันที่ | แสดงของเสียพร้อมเหตุผลและมูลค่า
UAT-RPT-09 | รายงานสต็อกต่ำ | 1. เปิดรายงานสต็อกต่ำ | แสดงวัตถุดิบที่ต่ำกว่า Par Level
UAT-RPT-10 | รายงานกะแคชเชียร์ | 1. เปิดรายงานกะแคชเชียร์ เลือกช่วงวันที่ | แสดงเซสชันเงินสดพร้อมยอดเปิด-ปิด

## ข้อ 4 ข้อกำหนดทางเทคนิค
การทดสอบ: ข้อ 4 ข้อกำหนดทางเทคนิค
อ้างอิง: TOR ข้อ 4
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-TEC-01 | การแยกข้อมูลระหว่างสาขา (Multi-tenant) | 1. เข้าสู่ระบบด้วยพนักงานสาขา A 2. ตรวจว่าเห็นเฉพาะออเดอร์/สต็อก/ลูกค้าของสาขา A 3. ทำซ้ำกับสาขา B | พนักงานแต่ละสาขาเห็นเฉพาะข้อมูลสาขาตนเอง
UAT-TEC-02 | ความแม่นยำของตัวเลขเงินและปริมาณ | 1. สร้างออเดอร์ที่มีตัวเลือกราคาบวกเพิ่มหลายรายการ 2. ตรวจยอดรวมเทียบการคำนวณด้วยมือ | ยอดรวมตรงเป๊ะ ไม่มีเศษทศนิยมคลาดเคลื่อน
UAT-TEC-03 | ประวัติสต็อกแบบ Append-only | 1. ทำรายการขาย/รับ/ปรับยอด 2. ตรวจประวัติการเคลื่อนไหว | ทุกการเปลี่ยนแปลงมีบันทึกถาวร ไม่มีการลบ/แก้รายการเดิม
UAT-TEC-04 | ใช้งานผ่านคลาวด์ (Railway) ได้จากหลายอุปกรณ์ | 1. เปิดระบบจาก URL จริงบนอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกัน | ใช้งานได้ปกติทั้งสองเครื่อง ข้อมูลตรงกัน

## ฟังก์ชันเพิ่มเติม (นอก TOR)
การทดสอบ: ฟังก์ชันเพิ่มเติม (นอก TOR)
อ้างอิง: นอกเหนือ TOR — ไม่อยู่ในเกณฑ์การตรวจรับ
รหัส | สถานการณ์ทดสอบ | ขั้นตอน | ผลที่คาดหวัง | ผล | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบ | วันที่
UAT-EXT-01 | สมัครสมาชิกลูกค้า (Membership) | 1. สมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทรลูกค้า | ลูกค้ามีบัญชีสมาชิกและแต้มเริ่มต้น
UAT-EXT-02 | สะสมแต้มจากการซื้อ | 1. ชำระออเดอร์โดยระบุสมาชิก 2. ตรวจแต้ม | แต้มเพิ่มตามกติกาโปรแกรม (ต่อบิล/ต่อบาท/ต่อชิ้น)
UAT-EXT-03 | แลกแต้มรับส่วนลด/ของฟรี | 1. แลกรางวัลที่ตั้งค่าไว้ในออเดอร์ | ส่วนลด/ของฟรีถูกใช้และแต้มถูกหัก
UAT-EXT-04 | โปรโมชันส่วนลดเปอร์เซ็นต์ | 1. ตั้งโปรโมชันลด % แล้วสร้างออเดอร์ที่เข้าเงื่อนไข | ส่วนลดคำนวณอัตโนมัติถูกต้อง
UAT-EXT-05 | โปรโมชัน Happy Hour | 1. ตั้งช่วงเวลา Happy Hour แล้วสั่งสินค้าในช่วงเวลานั้น | ราคา/ส่วนลดมีผลเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด
UAT-EXT-06 | ใบสั่งผลิต (Production Order) เพิ่มสต็อกสินค้าสำเร็จ | 1. สร้างใบสั่งผลิตสินค้าประเภท Produced 2. ยืนยันการผลิต 3. ตรวจสต็อก | วัตถุดิบถูกตัด สินค้าสำเร็จเพิ่มเข้าสต็อกพร้อมต้นทุนต่อหน่วย
UAT-EXT-07 | ตรวจนับสต็อก (Stock Take) | 1. เปิดรอบตรวจนับ 2. กรอกจำนวนที่นับได้จริง 3. ปิดรอบ | ระบบสร้างรายการปรับยอดตามผลต่างให้อัตโนมัติ
UAT-EXT-08 | QR PromptPay พร้อมยอดเงิน | 1. เปิด QR ชำระเงินของออเดอร์ | QR สแกนได้และยอดเงินตรงกับออเดอร์
UAT-EXT-09 | เลขที่ใบเสร็จและเลขออเดอร์รายวัน | 1. สร้างออเดอร์ 2 รายการในวันเดียวกัน 2. ตรวจเลขออเดอร์และเลขใบเสร็จ | เลขออเดอร์รันต่อเนื่องและรีเซ็ตทุกวัน เลขใบเสร็จรูปแบบ IVppppMMDD-NNNN (พ.ศ.)